### Утверждена

# постановлением Президиума ВЭП

# от 07.12.2022 № 13-8

Программа

реализации проекта «Цифровой Профсоюз»

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

| № | Наименование затрат | Период |
| --- | --- | --- |
|  | Обследование рабочих процессов, моделирование функциональной платформы, согласование и уточнение технического задания | декабрь 2022- январь 2023 г. |
|  | Приобретение лицензий | февраль 2023 г. |
|  | Выполнение базовых настроек платформы проекта «Цифровой Профсоюз» | февраль-март 2023 г. |
|  | Обучение пользователей и апробирование 1 этапа настроек | февраль 2023 г. |
|  | Разработка форм статистической отчётности на платформе проекта «Цифровой Профсоюз» | март-апрель 2023 г. |
|  | Обучение пользователей и апробирование 2 этапа настроек | апрель 2023 г. |
|  | Разработка документооборота | май-июнь 2023г. |
|  | Автоматизация рабочих процессов на платформе проекта «Цифровой Профсоюз» | июль 2023 г. |
|  | Тестирование платформы «Цифровой Профсоюз» | август 2023 г |
|  | Обучение пользователей и апробирование 3 этапа настроек | август 2023 г. |
|  | Завершающий перенос данных на платформу «Цифровой Профсоюз» | август 2023 г. |
|  | Дополнительные настройки и наладки платформы после тестирования | август-сентябрь 2023 г. |
|  | Опытный ввод в эксплуатацию | октябрь-ноябрь 2023 г. |
|  | Полный ввод в эксплуатацию | декабрь 2023 г. |